## 附件2 区域（项目）绩效自评表
转移支付项目绩效自评表
(2024年度)
转移支付(项目)名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 南京市交通运输局 |  | 资金使用单位 | 南京市公路事业发展中心、各区
资金投入情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 26622.77 | 21092.77 |  | 79.23% | 24428.62 | 26622.77
|  |  | 其中：当年下达中央财政资金 | 23582 | 18052 |  | 76.55% | 3048 | 23582
|  |  | 地方资金 | 3040.77 | 3040.77 |  | 100% | 21380.62 | 3040.77
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 按规定的范围和标准科学分配资金 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 按时限要求分解下达 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 按国库集中支付制度规定支付资金 |  |  | 356省道暂不具备支付条件，2025年度按照工程计量与合同约定将2024年中央车辆购置税收入补助地方资金5530万元合理、合规的支付完毕
|  |  | 使用规范性 | 按下达预算的科目和项目执行 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按预算安排金额执行 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行支出 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持普通国道建设2公里，支持普通省道建设71.8公路，支持普通省道建设项目数4个，支持公路安全提升项目1个，工程公开招投标率100%，补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率≤50%，抢通任务完成率100%，加大应急抢通资金投入；保障航道通畅及重点物资运输；保障政治建筑物和通航建筑物完好运行。 |  |  |  | 完成支持普通国道建设2公里，完成支持普通省道建设71.8公里，完成支持普通省道建设项目数4个，完成支持公路安全提升项目1个，工程公开招投标率100%，补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率53%，抢通任务完成率100%，加大应急抢通资金投入；保障航道通畅及重点物资运输；保障政治建筑物和通航建筑物完好运行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持普通国道建设（公里) |  | 2 | 2
|  |  | 支持普通省道建设（公里） |  | 71.8 | 71.8
|  |  | 支持普通省道建设项目数（个） |  | 4 | 4
|  |  | 支持公路安全提升项目（个） |  | 1 | 1
|  |  | 工程公开招投标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率 |  | ≤50% | 52.54% | 因招标成本控制，总投资额小于原预算；充分做好预算管理，精准控制项目成本。
|  |  | 抢通任务完成率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 资金使用合规性 |  | 是 | 是
|  |  | 完工项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 建成项目质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 疏浚精度达标率 |  | ≥95% | 97%
|  |  | 建设项目质量抽检合格率 |  | ≥95% | 95%
|  | 时效指标 | Ⅳ级公路突发事件抢通时间 |  | ≦24小时 | ≦24小时
|  |  | 年度计划按期完成率 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 计划建成项目按时建成率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 竣工验收项目超概算项目数 |  | 0 | 0
|  |  | 项目支出符合概算批复的标准 |  | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 航道安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路安全水平 |  | 提升 | 提升
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 |  | 100% | 100%
|  |  | 对经济发展的引领和适应程度 |  | 提高 | 提高
| 满意 度指 标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  | ≥80% | 80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。