## 航运物流综合服务专项费用
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输发展中心 |  | 项目名称： |  | 航运物流综合服务专项费用
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 胡世超 |  | 联系电话： |  | 51863018
年度绩效目标： |  | （1）根据航运物流中心、南京海港经济区建设规划的稳步推进，每年更新宣传手册、印制发展规划画册、行动计划手册、宣传视频制作6.3万元；航运交易系统平台推介、媒体信息发布、航运窗口文化墙维护等，社会满意度达到80%以上。 （2）南京航运交易中心根据职能凭借“航运交易综合信息管理平台”包含的 6个应用平台：船舶交易服务平台、船舶竞拍服务平台、货运交易服务平台、航运人才服务平台和2个门户平台（门户网站平台和移动服务平台）为港口航运业提供无偿公益性服务过程中，交易各方因使用平台交易而有潜在的纠纷发生，作为平台管理者也难以完全脱身于矛盾之外，因此需要聘请常年法律顾问提供日常咨询和处理法律事务,尽量不发生涉诉事件和少发生投诉事件。 （3）根据2023年南京航运交易中心发展目标任务，2023年将开展“南京区域性航运物流相关指数运用研究”，确定整合南京区域性航运物流大数据资源的路径和标准，与国内各相关航交所、港航服务平台（港口企业、海事、海关）的数据共享接口，委托专业机构对共享数据接口进行维护，形成航运物流大数据资源的汇集、筛选和整合、运用方案，形成航运资源目录体系。
年度绩效目标完成情况： |  | （1）完善航运政务服务，协调保障航运中心公共服务大厅稳定运行，提供“一站式”港航政务服务。（2）汇聚航运物流基础数据，对接江苏海事局、省电子口岸、南京海事局、长江通信管理局等单位，收集船舶进出港、集装箱作业、危化品、干散货进出港、船舶定位等相关数据。（3）参与推进南京网络水路货运平台试点工作，与相关平台企业探讨开展数据对接共享和服务合作。（4）参与推进我市与长江航务管理局、省港口集团的合作，协调推进长江引航中心入驻事宜。（5）参与南京区域性航运物流推进会的组织筹备工作，协助局港口建设处顺利组织召开南京区域性航运物流中心建设推进会。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
航运物流综合服务专项费用 |  | 16.8 |  | 7.12 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 42.38% | 3 | 1.27 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 单位更名,职能调整,业务调整
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 建设项目管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 质量指标 | 政府采购管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 时效指标 | 内部控制执行情况 | 执行 | 达成预期目标 | 5 | 5
| 成本指标 | 重点工作数量完成率 | ≥95% | 95.00% | 5 | 5
效益指标 | 经济效益 | 重点工作质量达标率 | ≥100% | 100.00% | 10 | 10
| 社会效益 | 重点工作完成及时率 | ≥100% | 100.00% | 5 | 5
| 生态效益 | 经济效益良好率 | ≥80% | 90.00% | 5 | 5
| 可持续影响 | 社会效益良好率 | ≥85% | 90.00% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥80% | 90.00% | 10 | 10
98.27
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 内控维护与体系建设
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输发展中心 |  | 项目名称： |  | 内控维护与体系建设
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 胡世超 |  | 联系电话： |  | 51863018
年度绩效目标： |  | 根据2023年度完善内部控制体系需要和内控信息化升级建设需要，通过2-3年时间，逐步将南京航运交易中心内控体系建设提升到一个新的高度，为南京航运交易中心文化品牌创建工作提供一个重要的构成体系支撑。
年度绩效目标完成情况： |  | 根据职能调整及完善内控工作需求，对内控信息化系统进行功能升级和提供技术支撑服务。加强单位内部控制，通过建立、运行完善有效的内部控制体系，提升管理水平，预防腐败，保证单位国有资产安全，合理利用单位资源和预算经费，促进发展中心快速稳定发展。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
内控维护与体系建设 |  | 5.4 |  | 5.28 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 97.78% | 3 | 2.93 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 根据实际业务开展及最终招标结果执行，剩余资金年终财政收回。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 对内部控制制度建设数达标率 | ≥100% | 100.00% | 5 | 5
| 质量指标 | 对内部控制制度建设质量达标率 | ≥100% | 100.00% | 10 | 10
| 时效指标 | 对内部控制制度建设时效达标率 | ≥80% | 90.00% | 10 | 10
| 成本指标 | 对内部控制制度建设成本达标率 | ≥80% | 90.00% | 5 | 5
效益指标 | 经济效益 | 对内部控制信息化经济效益达标率 | ≥80% | 90.00% | 10 | 10
| 社会效益 | 对内部控制信息化社会效益达标率 | ≥80% | 90.00% | 5 | 5
| 生态效益 | 对内部控制信息化生态效益达标率 | ≥80% | 90.00% | 5 | 5
| 可持续影响 | 对内部控制体系建设可持续影响达标率 | ≥80% | 90.00% | 10 | 10
满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位管理及使用满意度 | ≥85% | 90.00% | 10 | 10
99.93
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。