精准施策 多措并举

进一步扩大交通重大项目有效投资

2025年四季度交通基础设施投资分析

过去一年，在省厅的正确领导下，全市交通系统以“开路先锋”的使命担当，扎实推进重大项目建设、扩大有效投资，为交通强省建设注入强劲动能。全年完成省级交通固定资产投资计划项目（32个）投资175.4亿元，全面完成省级下达的168亿元的目标任务。其中列入省级重大项目8个完成投资95亿元，占年度计划83亿元的114%。

一、四季度投资完成情况

2025年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资113.37亿元，四季度累计完成投资122亿元、占年度计划投资的107.6%，其中高速公路项目完成投资20.5亿元，过江通道项目完成投资30.5亿元，干线公路项目完成投资27.3亿元，计划外项目完成投资约14.3亿元。

省计划内项目1-12月投资完成情况明细表

| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度计划投资 | 至12月本年累计完成投资 | 完成占年度计划比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目合计 | 11561573 | 1133703 | 1077365 | 95.0% |
| 一 | 公路建设 | 11470080 | 1119703 | 1027569 | 91.8% |
| A | 高速公路（6个） | 2388613 | 326000 | 205245 | 63.0% |
| 1 | 南京至滁州高速公路江苏段 | 265112 | 84000 | 97115 | 115.6% |
| 2 | 南京至盐城高速公路 | 332000 | 60000 | 73540 | 122.6% |
| 3 | 南京机场高速公路秣陵互通改扩建工程 | 56553 | 16000 | 16800 | 105.0% |
| 4 | 宁宣高速公路机场枢纽扩建工程(南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期) | 179890 | 25000 | 17790 | 71.2% |
| 5 | 宁九高速公路 | 725058 | 140000 | 0 | 0.0% |
| 6 | 长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程 | 830000 | 1000 | 0 | 0.0% |
| B | 过江通道（3个） | 4467700 | 336000 | 304665 | 90.7% |
| 1 | 仙新路过江通道工程 | 1109000 | 62000 | 93110 | 150.2% |
| 2 | 建宁西路过江通道工程 | 1209100 | 214000 | 211555 | 98.9% |
| 3 | 锦文路过江通道 | 2149600 | 60000 | 0 | 0.0% |
| C | 国省干线公路（10个） | 3464824 | 305160 | 272728 | 89.4% |
| 1 | 省道204溧水段一期改扩建工程 | 358290 | 55505 | 56305 | 101.4% |
| 2 | 126省道江宁段改扩建工程 | 961244 | 32000 | 21000 | 65.6% |
| 3 | 126省道雨花台区段改扩建工程 | 318646 | 26690 | 13490 | 50.5% |
| 4 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | 398491 | 30000 | 31065 | 103.6% |
| 5 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段工程 | 439130 | 20000 | 20020 | 100.1% |
| 6 | 501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程 | 290567 | 54170 | 59751 | 110.3% |
| 7 | 312国道七乡河至宁镇界段建设工程 | 102540 | 16500 | 16500 | 100.0% |
| 8 | 338省道雨花台区段改扩建工程 | 327727 | 34295 | 40000 | 116.6% |
| 9 | 422省道江北大道至头桥东段改扩建工程 | 114190 | 12000 | 12000 | 100.0% |
| 10 | 235国道（高淳古柏至淳溪段） | 154000 | 24000 | 2597 | 10.8% |
| D | 集疏散、连接公路 （1个） | 360400 | 15000 | 15000 | 100.0% |
| 1 | 宏运大道快速路（机场路至滨河北路）建设工程 | 360400 | 15000 | 15000 | 100.0% |
| E | 农村公路 | 37543 | 37543 | 106342 | 283.3% |
| F | 综合客货运枢纽建设（1个） | 751000 | 100000 | 123589 | 123.6% |
| 1 | 南京北站综合客运枢纽 | 751000 | 100000 | 123589 | 123.6% |
| 二 | 水运 | 91493 | 14000 | 49796 | 355.7% |
| G | 港口建设（2个） | 91493 | 14000 | 49796 | 355.7% |
| 1 | 南京港龙潭港区七期工程 | 81493 | 10000 |  | 0.0% |
| 2 | 南京港板桥港区原料码头1-3好泊位改建工程 | 10000 | 4000 |  | 0.0% |

二、项目推进情况

高速公路项目方面，宁滁高速基本建成，推进环保等附属工程收尾施工；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工。

过江通道项目方面，新生圩长江大桥建成通车；建宁路长江隧道完成主体工程施工、推进隧道和南北接线附属工程施工。

干线公路项目方面，126省道江宁段先行实施先行开工段（雨花台区与江宁区区界至绕越高速，长约4.2公里），推进隧道、路基和桥梁施工以及杆管线迁改施工；126省道雨花段推进隧道和路基路面施工；328国道六合段推进灵岩互通段路基施工、南北辅道桥梁桩基、墩柱施工施工；204省道溧水段建成通车；338省道雨花段推进桥梁上部结构和路面施工；422省道六合段推进路基灰土和桥梁施工。

铁路项目方面，上元门过江通道全面开工，南京北站加快站房主体结构施工，宁芜铁路南京南隧道盾构段成功贯通、用地组卷获批，北沿江高铁、宁淮铁路重要控制性节点施工稳步推进。

三、交通建设分析

（一）公路项目

1.资金保障。仙新路、建宁西路过江通道市级承担部分已基本足额保障，但区级资金缺口较大；宁滁高速、宁盐高速涉及江北新区资本金尚未足额缴纳，501省道、328国道、312国道东延段、机场高速秣陵互通，涉及江北新区、栖霞区、六合区、南京经开区、仙林大学城、江宁区等板块资金尚未足额拨付到位，亟需属地加大资金保障力度。

2.征收拆迁。501省道为仙新路过江通道的江北连接道路，项目实施过程中还存在6处矛盾堵点影响现场施工，对于今年年底双向六车道保通影响极大，需请六合区继续加大协调力度，保障项目顺利实施。仙新路过江通道涉江北新区长芦街道4户房屋征收拆迁尚未完成，制约与501省道共线段地面道路施工，还需江北新区加快推进剩余征收拆迁工作。另有阶段性交工验收尾留项目中山门大街1户住宅涉及司法报裁、万家楼互通1户住宅涉及居民维稳等问题还需进一步发力推进。

（二）铁路项目

1.涉军事项。涉及多处部队用地，东部战区总医院部队农场316.2亩，东部战区无锡联勤保障中心第一资产管理局南京管理站35.2亩军事用地，陆军指挥学院围墙内23平方米土地影响南京北站区域铁路项目工程进度，解决路径已明确，市领导多次调度协调，但协调确保进场施工仍有困难。

2.管线迁改。南京北站涉及永锦路廊道、500kv三秋线、仪长输油管线3条重大管线迁改，由于工程量大，且涉及拆迁工作，直接影响明年6月份普速场改造后京沪线外绕的阶段性目标。经局领导协调，实施路径已明确，我局将与江北新区、浦口区、六合区紧密合作，抓紧推进。

3.资金保障。省铁路办发文需我市筹措“三电”及管线迁改超概资金（约9.647亿元）。我局已向省铁办争取北沿江高铁拆迁资金不需另行缴存，由江北新区、浦口区自行筹措并及时安置补偿到位。各区已确认剩余6.7174亿元分劈表，市政府已批示。已解缴3亿元，但资金及时筹集有一定困难。

四、下一步工作举措

一是发挥交通项目压舱石作用。抢抓今年暖冬黄金时段，统筹推进北沿江高铁、宁淮城际、南京北站、宁盐高速、龙潭七期等项目建设，加快续建宁盐高速、328国道宁扬段、356省道浦口段、235国道高淳段等项目。推动宁滁高速、建宁路长江隧道、501省道六合段、机场高速秣陵互通、宁马市域（郊）铁路等一批项目年内建成通车。锚定“两重”“两新”等新领域，结合走访服务企业，挖掘轨道交通设备更新、新购货车、新建（购）船舶、新能源公交车、新能源电池等项目投资，进一步扩大交通纳统投资范围，应统尽统、颗粒归仓。

二是加强重大项目要素保障。市领导高位协调，多次带队拜访相关部队，开展北沿江高铁涉军涉铁协调。建立重大项目攻坚调度机制，集中攻坚501省道六合段征地拆迁、356省道浦口段用地用林等堵点问题。多措并举拓宽投资项目资金来源，用足用好各级专项资金政策和政府债券，争取金融机构支持，探索利用各类新型融资工具。围绕“十五五”规划部署，适度超前做好项目储备，全力推进宁宣铁路、禄口国际机场三期、等重点项目前期工作，切实提高项目质量和谋划水平。

三是加大国家政策争取力度。积极做好国家货运枢纽补链强链城市、“十五五”综合交通枢纽“四个体系”、南京都市圈通勤效率提升工程申报工作。发挥好超长期特别国债的支持引导作用，针对国家加大超长期特别国债支持的重点领域，加快宁九高速、水阳江航道、锦文路过江通道及其连接线等近期可实施项目前期工作，带动扩大有效投入。