## 省级项目预算绩效监控情况表
附件1
江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表
评价债券资金使用年度：2025年度
项目名称 |  | 宁芜铁路扩能改造工程 |  |  | 建设/运营单位（盖章） |  | 南京铁路建设投资有限责任公司
国家重大项目库代码 |  | 2020-320100-53-01-151840 |  |  | 地债管理系统项目编码 |  | P21320100-0026
项目累计发行专项债券总额（亿元） |  |  | 19.6 |  | 项目已实际使用专项债券总额（亿元） |  |  | 19.6
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：构建宁芜货运通道和沿江通道。 目标2：适应南京市城市规划发展，节约资源、保护环境、实现环境可持续发展。 |  |  |  | 为构建宁芜货运通道和沿江通道提供稳定资金保障，符合南京市城市发展规划要求，在项目建设过程中实现资源节约、环境保护，促进可持续发展。
一级指标 | 二级指标 | 评价年度绩效目标自评完成情况
|  | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 评分依据
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 累计发行专项债券19.6亿元，实际到位19.6亿元，资金到位率100%。
|  | 资金执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 专项债资金实际到位19.6亿元，实际支出19.6亿元，资金执行率100%。
|  | 资金使用合规性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 根据相关制度规定，严格规范使用专项债券资金，专项债券资金全部用于宁芜项目建设；认真开展相关财务核算，由专人及时将支出凭证等相关材料上传至地方政府性债务穿透式监测系统。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 | 根据《江苏省政府关于做好铁路建设项目征地拆迁包干工作的指导意见（试行）》制订相应的财务和业务管理制度。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 5 | 5 | 遵守相关法律法规和制度。
产出 | 产出数量 | 建设计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 根据2025年度铁路建设计划，完成宁芜项目建设计划。
| 产出质量 | 项目设计变更率 | <10% | 0% | 5 | 5 | 项目按进度推进，未发生重大项目涉及变更。
| 产出时效 | 投资完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 根据2025年度铁路建设计划，完成宁芜项目投资。
| 产出成本 | 批复概算控制率 | <100% | <100% | 10 | 10 | 现阶段工程概算控制率未超概。
效益 | 经济效益 | 区域经济发展 | 促进 | 促进 | 5 | 4 | 根据现阶段项目情况，预期对区域经济发展的促进效果良好。
| 社会效益 | 公共交通服务水平 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | 根据现阶段项目情况，预期对提升公共交通服务的水平良好。
| 生态效益 | 环评审批要求 | 100% | 100% | 5 | 5 | 现阶段工程对于生态环境未造成影响，符合环评要求。
| 可持续发展 | 未来一定时期内交通需求 | 100% | 90% | 5 | 4 | 根据现阶段项目情况，预期可持续发展水平良好。
满意度 | 服务对象 满意度 | 直接服务对象满意度 | ≥85% | 85% | 5 | 4 | 根据对项目地区初步调研结果显示满意度达85%。
总 计 |  |  |  |  | 100 | 96
自评偏差原因及 改进措施 | 1、偏差原因 （1）经济效益方面，补偿政策与市场房价、商业价值不匹配，由此产生征迁阻力可能使工程进度滞后，进而制约宁芜铁路沿线产业升级和物流效率提升，削弱项目对区域经济发展的拉动作用； （2）社会效益方面，若居民对工程项目了解不足，其反对意见或不配合态度可能会制约工程实施，影响宁芜铁路整体运能提升，拉低公共交通服务水平； （3）可持续发展方面，随着城市扩张速度加快，宁芜铁路日后运力紧张，难以支撑未来一定时期内长三角一体化带来的交通需求； （4）服务对象满意度方面，由于征迁政策弹性不足，前期沟通过程中忽视居民话语权，可能导致部分特殊群体的个性化安置需求未得到充分关注。 2、有关建议 （1）为促进区域经济发展，建议参考区域商品房均价、商铺租金水平调整补偿标准，构建动态补偿机制，如优先安排被征迁商户入驻新建商业区，或提供创业支持，完善配套产业扶持措施； （2）为提升公共交通服务水平，建议强化公众参与和透明化沟通，让公众直观了解宁芜铁路改造预期效益，增强居民信任感；同时，在居民密集区通过优化降噪设计、设置隔音墙等方式提升公众接受度； （3）为应对未来远期地区交通需求，建议加强工作的前瞻性和计划性，预留扩建空间，在物流枢纽周边等关键节点提前布局用地规划； （4）为增强服务对象满意度，建议提前就安置居民的数量、规模，诉求、可接受的调剂方案等进行摸底，分类制定拆迁安置计划，精准采取针对性攻坚策略，提高沿线居民的获得感和体验感。
项目主管部门 复核意见 | 部门负责人： 部门：（盖章）
财政分管处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科）室复核意见 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科）室重点监控整改情况 | 处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责； 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的 意见建议； 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况； 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。