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进一步扩大交通基础设施项目有效投资
2026年二季度交通基础设施投资分析

立足一季度良好开局，为实现二季度计划投资目标过半，全市全力推动项目建设提速增效，着力破解重点项目资金保障、用地报批、征迁协调等前期工作难题，继续深挖 “两重”“两新”投资，努力推动交通有效投资量质齐升。

一、二季度投资完成情况

2026年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资102.8亿元，截至二季度累计完成投资55.1亿元、占年度计划投资的53.6%，其中高速公路项目完成投资13.3亿元，过江通道项目完成投资4.2亿元，干线公路项目完成投资15.4亿元。

省计划内项目1-6月投资完成情况明细表

	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至6月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	17423882 
	1027703 
	528581 
	51.4%

	一
	公路建设（32个）
	17309382 
	971703 
	492909 
	50.7%

	A
	高速公路（6个）
	5734597 
	275400 
	118246 
	42.9%

	1
	南京至盐城高速公路
	3015384 
	60000 
	35000
	58.3%

	2
	南京都市圈环线高速公路338省道至沪蓉高速段
	903000 
	5000 
	0
	0.0%

	3
	南京至九江高速公路高旺至苏皖省界段
	715000 
	128400 
	60993
	47.5%

	4
	南京至广德高速公路江苏段
	198000 
	1000 
	0
	0.0%

	5
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程
	171212 
	46000 
	22253
	48.4%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	732001 
	35000 
	0
	0.0%

	B
	过江通道（2个）
	5267100 
	70000 
	41950 
	59.9%

	1
	建宁西路过江通道工程
	1209100 
	10000 
	41950
	419.5%

	2
	锦文路过江通道及接线
	4058000 
	60000 
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（13个）
	3933207 
	327009 
	152492 
	46.6%

	1
	204省道溧水段一期改扩建工程
	358290 
	0 
	0
	0.0%

	2
	312国道七乡河至宁镇界段
	102540 
	7789 
	4250
	54.6%

	3
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567 
	33317 
	9870
	29.6%

	4
	235国道高淳古柏至淳溪段
	136293 
	44403 
	28762
	64.8%

	5
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491 
	95000 
	50300
	52.9%

	6
	126省道江宁段改扩建工程
	961244 
	15000 
	8000
	53.3%

	7
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646 
	15000 
	8560
	57.1%

	8
	338省道雨花段建设工程（汽渡连接线至江宁界）
	246259 
	13500 
	16892
	125.1%

	9
	356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程
	439130 
	15000 
	8000
	53.3%

	10
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190 
	13000 
	9478
	72.9%

	11
	328国道南京江北新区顶山互通至七里河大街段
	79223 
	35000 
	7980
	22.8%

	12
	235国道江北新区新集至花旗营段工程
	412000 
	30000 
	400
	1.3%

	13
	347国道江浦至桥林段工程（一期工程）
	76335 
	10000 
	0
	0.0%

	D
	集疏散、连接公路（3个）
	501400 
	33500 
	13790 
	41.2%

	1
	宏运大道快速路（机场高速至滨河北路）建设工程
	360400 
	15000 
	13790
	91.9%

	2
	南京上元门港至下关港连接线
	41000 
	8500 
	0
	0.0%

	3
	南京江心洲中部夹江延长线
	100000 
	10000 
	0
	0.0%

	E
	农村公路
	
	1246 
	680 
	54.6%

	F
	综合客货运枢纽建设（6个）
	1145978 
	184478 
	139301 
	75.5%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000 
	150000 
	91441
	61.0%

	2
	螺塘路公交场站建设工程
	728 
	628 
	320
	51.0%

	3
	南京市主城区公交站点服务设施改造工程
	850 
	850 
	0
	0.0%

	4
	中国邮政国际货邮综合核心口岸
	111100 
	10000 
	0
	0.0%

	5
	玉湖冷链（南京）冷链中心
	265000 
	10000 
	47540
	475.4%

	6
	南京港龙潭集装箱公司库场扩容工程
	17300 
	13000 
	0
	0.0%

	G
	地方投资其他项目
	727100
	80070 
	26450 
	33.0%

	二
	水运（3个）
	114500 
	56000 
	35672 
	63.7%

	H
	港口建设（3个）
	114500 
	56000 
	35672 
	63.7%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81500 
	42000 
	31803
	75.7%

	2
	南京港板桥港区梅钢原料码头1-3号码头泊位改建工程
	10000 
	4000 
	3869
	96.7%

	3
	南京港机重工扩能项目
	23000 
	10000 
	0
	0.0%


二、项目推进情况

高速公路项目方面，宁滁高速建成通车；宁盐高速开展湿喷桩、管桩、桥梁桩基及下部结构施工；机场高速秣陵互通推进匝道桥梁及路基工程施工；宁宣高速公路机场枢纽扩建工程完成横溪河保通桥桥面板吊装及附属设施安装，开展路基、匝道施工。

过江通道项目方面，建宁西路过江通道隧道段施工完成，持续推进热河路以东路段管线迁改及路基路面施工。
干线公路项目方面，126省道江宁段、雨花段推进隧道施工；328国道六合段推进灵岩互通段辅道桥梁施工；338省道雨花段推进宏伟地块土方和灌注桩施工；422省道六合段推进路基灰土、水稳和沥青下面层施工。

铁路项目方面，上元门过江通道推进盾构始发井基坑施工，南京北站推进南北广场顶板及室内二次结构施工、联络道桥梁及隧道施工；宁芜铁路持续推进控制性工程南京南隧道盾构施工和暗挖作业，同步开展秦淮河特大桥桥墩施工；北沿江高铁、宁淮铁路开展全线下部结构及特殊孔跨、控制性节点工程施工。

三、交通建设分析
上元门过江通道、宁淮城际、城市轨道等交通基础设施项目投资增量支撑作用集中在一季度显现，但去年上半年基数较大，且高速、过江通道、地铁等项目投资较去年上半年存在约较大缺口，下半年需各板块进一步加快具备条件的项目开工建设、挖掘有效投资，力争更多投资实现年内纳统

四、下一步工作举措

一是紧盯年度目标，确保项目早建成早投用。全力推进南京北站、龙潭公铁水联运等重大交通枢纽工程，加快实施宁芜、宁淮、北沿江、上元门过江通道等铁路项目。建成501省道，力争开工宁九高速、235国道江北新区段、都市圈环线高速S338至沪蓉高速（南京段）等项目。

二是紧盯节点抢前期，为后续建设攒足“后劲”。围绕“国际性交通综合枢纽”和“区域性航运物流中心”，按照“十五五”规划部署，细化任务分工，积极破解项目推进难题，全力推进禄口国际机场三期、宁宣铁路、锦文路过江通道等重点项目前期工作，全面提升项目谋划精度与建设质效。

三是紧盯国家政策机遇，加快政策性资金落地。加力推进已获得超长期特别国债、地方政府专项债等政策支持项目建设，加快推动新建项目尽快开工，形成更多投资量、实物量、支付量，持续跟踪国家政策性资金申报、审批进展，同步梳理摸排2027年项目储备，为后续争取资金支持夯实项目储备基础。
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