## 办公设备购置
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输局 |  | 项目名称： |  | 办公设备购置
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李莹 |  | 联系电话： |  | 83194165
年度绩效目标： |  | 满足日常办公需求，优化局机关办公条件，更新办公设备及食堂用具，保障局机关办公正常运转；搭建无纸化会议系统平台，保障会议可视化、信息化。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年度办公设备购置项目绩效目标合理，部门整体履职基本完成既定的绩效目标和工作任务，有效保障了机关办公正常运转。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
办公设备购置 |  | 29.28 |  | 29.27 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.97% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 新增需求配置和折损资产替代率 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点:新增需求配置和折损资产替代率是否达成100%,达成得满分,否则按比例得分。
| 质量指标 | 系统衔接顺畅，办公方便快捷，保证在线归档符合档案局单套制要求。，保证局机关办公设备合理更新使用。 | 满足需求，合理顺畅 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否满足系统衔接顺畅,办公方便快捷需求,达成得满分,否则按权重得分。
| 时效指标 | 资产更新及时 | 完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:资产更新是否及时,达成得满分,否则按权重得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益 | 提升信息化建设与应用水平，努力推进无纸化办公。 | 持续提升 | 达成预期目标 | 20 | 20 | 评价要点:信息化建设于应用是否持续提升,提升得满分,否则按比例得分。
| 社会效益 | 优化办公条件，保障日常工作顺利开展。 | 工作效率得到提升 | 达成预期目标 | 20 | 20 | 评价要点:是否达成优化办公条件,保障机关正常运行等目标设定个,工作效率提升得满分,否则按比例得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 交通管理专项经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输局 |  | 项目名称： |  | 交通管理专项经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李莹 |  | 联系电话： |  | 83194165
年度绩效目标： |  | 充分发挥规划引领作用，加快推进路网设施建设，全面提升综合交通能级，不断优化交通运输品质，着力推动行业治理现代化，牢牢守住安全发展底线。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年，我局将坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，扎实推动高质量发展，进一步全面深化改革，加快建设国际性综合交通枢纽和区域性航运物流中心，围绕“抓项目、稳投资、强服务、促转型、重经济、谋创新”的工作目标，突出一条主线、深化两个定位、重点抓好三项任务，高质量达成交通管理专项的年度绩效目标。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
安全维稳保障经费 |  | 10 |  | 7.82 |  | 是
交通行业突发应急保障 |  | 110.91 |  | 138.06 |  | 是
信息化建设及维护项目 |  | 88 |  | 74.76 |  | 是
行业管理类专项 |  | 160 |  | 151.68 |  | 否
对外宣传及文化传媒专项 |  | 100 |  | 95.41 |  | 否
培训业务专项 |  | 22 |  | 21.73 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 99.70% | 3 | 2.99 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展安全生产监督检查工作 | ≥1次 | 1.00次 | 2 | 2 | 评价要点:是否按年度计划完成检查，是否发现隐患已整改，完成得满分，否则按工作进展比例得分。
|  | 开展公路航道建设市场监督检查 | ≥2次 | 2.00次 | 3 | 3 | 评价要点:应考核项目是否已完成考核，发现问题是否整改，报告是否按时提交。完成得满分，否则按工作进展比例得分。
|  | 开展交通系统专业职称资格评审 | ≥4场次 | 3.00场次 | 3 | 2.25 | 评价要点:是否按年度计划开展评审，完成得满分，否则按工作进展比例得分。
|  | 开展交通行业各类培训 | ≥5次 | 4.00次 | 3 | 2.4 | 评价要点:是否按年度计划开展培训，完成得满分，否则按工作进展比例得分。
|  | 开展交通运输专项宣传活动 | ≥5次 | 9.00次 | 3 | 3 | 评价要点:是否按年度计划开展宣传活动，完成得满分，否则按工作进展比例得分。
| 质量指标 | 通过在建公路水运建设项目专项考核 | 100% | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按照绩效目标设置开展并完成当年在建公路水运建设项目考核评价,达成得满分,否则按权重得分。
|  | 加强数字档案管理标准化和安全性 | 提升档案工作效率 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否提升档案工作效率,提升得满分。
|  | 交通运输系统网络安全稳定 | 安全稳定 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:网络运行是否安全稳定,,达成得满分,否则按权重得分。
|  | 南京交通行政执法人员管理系统稳定运行 | 稳定 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点通行政执法人员管理系统是否稳定运行,,达成得满分,否则按权重得分。
| 时效指标 | 持续优化绩效管理并完成专项资金的绩效评价工作 | 持续完善并完成评价 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按照绩效目标设置开展并完成绩效管理及专项资金绩效评价工作,达成得满分,否则按权重得分。
|  | 完成当年在建公路水运建设项目专项考核评价工作 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按时完成当年在建公路水运建设项目考核，达成得满分,否则按权重得分。
|  | 完成所属事业单位年度财务收支及预算执行情况审计 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按照绩效目标设置开展并完成所属事业单位年度财务收支及预算执行情况审计,完成得满分,否则按比例得分。
|  | 完成交通系统招投标第三方信用评价及履约考核工作 | 完成 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点:是否按照绩效目标设置开展并完成交通系统招投标第三方信用评价及履约考核,达成得满分,否则按权重得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 完成《南京市市级航道建设专项资金管理办法》后评估，结合我市航道建设和资金管理新形势，对《办法》进行全面实施效果及合法性、合理性评估，形成评估报告。对我市航道建设资金管理提出意见建议，为后续完善制度建设夯实基础。 | 对我市航道建设资金管理提出意见建议 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点:是否完成《南京市市级航道建设专项资金管理办法》后评估，完成得满分，否则按工作进度得分。
|  | 有效开展信访维稳、扫黑除恶等工作 | 取得显著成效 | 达成预期目标 | 15 | 15 | 评价要点:是否有效推进信访维稳类工作,有效得满分,否则不得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 政务服务满意度调研 | ≥90% | 99.99% | 10 | 10 | 评价要点:满意度调研结果大于90%得满分,每降低一个满意度扣0.5分。
98.64
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 交通学会工作经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输局 |  | 项目名称： |  | 交通学会工作经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李莹 |  | 联系电话： |  | 83194165
年度绩效目标： |  | 开展年度综合交通运输课题项目研究、南京综合交通运输行业智库建设及南京综合交通运输行业“人才强交“项目建设。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年度交通学会工作绩效目标设定合理，完成既定的绩效目标和工作任务，政策执行卓有成效。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
学会工作经费 |  | 163 |  | 163 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 完成交通运输行业相关课题研究项目 | ≥1个 | 1.00个 | 10 | 10 | 评价要点:年初绩效目标是否达成,达成得满分,否则按比例得分。
| 质量指标 | 广泛开展“人才强交”相关学术交流及成果推广 | 广泛应用 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:年初绩效目标是否达成,达成得满分,否则按比例得分。
|  | 建立新型南京综合交通运输行业智库 | 指导行业 | 达成预期目标 | 5 | 5 | 评价要点:年初绩效目标是否达成，达成得满分,否则按比例得分。
| 时效指标 | 完成年度综合交通运输课题研究 | 按时完成 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:年初绩效目标是否达成，达成得满分,否则按比例得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 丰富社会科学理论，提高城市治理能力，为综合交通运输事业建设与发展提供智力支持。 | 有效提升 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点:年初绩效目标是否达成，达成得满分,否则按比例得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
100
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 项目前期规划及课题研究经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输局 |  | 项目名称： |  | 项目前期规划及课题研究经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李莹 |  | 联系电话： |  | 83194165
年度绩效目标： |  | 1、综合立体交通网、省道网、内河航道网、交通运输现代化等相关交通规划课题研究； 2、完成年度全市交通运输行业各类数据监测工作； 3、开展禄口机场噪声环境影响等相关研究； 4、做好年度南京交通运输碳排放数据统计及评估工作； 5、完成地铁线路运营前安全评估工作。
年度绩效目标完成情况： |  | 综合立体交通网、省道网、内河航道网、交通运输现代化等相关交通规划课题研究，按计划开展全市交通运输行业各类数据监测工作，做好年度南京交通运输碳排放数据统计及评估工作，顺利推进地铁线路运营前安全评估。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
课题研究及安全评估 |  | 711.8 |  | 700.68 |  | 否
交通综合规划经费 |  | 300 |  | 300 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 未达成且效果较差 | 2 | 0.4 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 98.90% | 3 | 2.97 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 开展综合规划、课题研究及数据监测等各类专项工作共计20个子项目 | ≥20项 | 20.00项 | 5 | 5 | 评价要点:是否按计划开展相关规划及课题研究,达成得满分,否则按比例得分。
|  | 完成7条地铁线路运营前安全评估工作 | ＝7条 | 6.00条 | 5 | 4.29 | 评价要点:是否按计划开展线路评估,达成得满分,否则按比例得分。
| 质量指标 | 南京都市圈交通一体化发展状况年度评估报告编制通过专家评审 | 形成阶段性成果 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:是否按计划开展相关规划及课题研究,达成得满分,否则按比例得分。
|  | 形成南京交通运输现代化规划纲要、实施意见等成果。 | 结题 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:是否按计划开展相关规划及课题研究,达成得满分,否则按比例得分。
|  | 南京市短支航道通达能力提升及水运服务研究 | 形成阶段性成果 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:是否按计划开展相关规划及课题研究,达成得满分,否则按比例得分。
|  | 形成南京国际性综合交通枢纽总体规划研究报告、规划纲要等成果。 | 结题 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:是否按计划开展相关规划及课题研究,达成得满分,否则按比例得分。
| 时效指标 | 按月度、年度向交通运输部、交通运输厅、市发改委、市统计局报送相关数据及检测指标 | 完成 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点:是否及时报送相关数据及检测指标,及时达成得满分,否则按进度得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
社会效益
| 生态效益 | 完成2024年交通运输碳排放数据统计评估相关工作 | 完成 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点:是否按计划开展相关评估工作,达成得满分,否则按比例得分。
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
97.66
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。

## 行业党委党建工作补助经费
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市交通运输局 |  | 项目名称： |  | 行业党委党建工作补助经费
项目实施年度： |  | 2025
填报人： |  | 李莹 |  | 联系电话： |  | 83194165
年度绩效目标： |  | 为各类资金不足的行业党委党建工作提供专项资金支持，进一步提升行业形象，增强党组织的凝聚力、向心力、战斗力。
年度绩效目标完成情况： |  | 2025年度行业党委党建工作补助经费绩效目标合理，部门整体履职基本完成既定的绩效目标和工作任务，政策执行卓有成效。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
行业党委党建专项经费 |  | 13.6 |  | 13.6 |  | 否
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 部分达成并具有一定效果 | 2 | 1 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 未达成且效果较差 | 2 | 0.4 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 预算执行率 | ＝100% | 100.00% | 3 | 3 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 对经费不足的基层党组织安排专项经费 | ≥2家 | 2.00家 | 10 | 10 | 评价要点:是否达成年初绩效目标,达成得满分,否则按比例得分。
| 质量指标 | 充分发挥交通运输系统党建工作坚强有力的作用 | 持续推进 | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否达成年初绩效目标,达成得满分,否则按比例得分。
| 时效指标 | 资金到位后按要求及时拨付 | 100% | 达成预期目标 | 10 | 10 | 评价要点:是否达成年初绩效目标，达成得满分,否则按比例得分。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 增强党组织的凝聚力、向心力、战斗力。 | 有效提升 | 达成预期目标 | 40 | 40 | 评价要点:是否达成年初绩效目标，达成得满分,否则按比例得分。
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度
97.4
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。