纵深推进 重点突破
交通基础设施项目有效投资稳步增长
[bookmark: _GoBack]2026年三季度交通基础设施投资分析

三季度作为承上启下的特殊节点，是补短板、强弱项、稳增长的关键窗口期。全市全力推进项目建设，对计划内尚未开工的重点项目进行全面梳理，积极破解开工难题，保证了交通有效投资稳步增长。
[bookmark: _Toc99564398][bookmark: _Toc45049716]一、三季度投资完成情况
[bookmark: _Toc99564401]2026年纳入省级公路水运计划项目年度计划投资102.8亿元，截至三季度累计完成投资77.0亿元、占年度计划投资的75%，其中高速公路项目完成投资20.7亿元，过江通道项目完成投资4.8亿元，干线公路项目完成投资21.8亿元。

省计划内项目1-9月投资完成情况明细表
	序号
	项目名称
	总投资
	年度计划投资
	至9月本年累计完成投资
	完成占年度计划比例（%）

	　
	项目合计
	17423882 
	1027703 
	743571 
	72.4%

	一
	公路建设（32个）
	17309382 
	971703 
	700999 
	72.1%

	A
	高速公路（6个）
	5734597 
	275400 
	186444 
	67.7%

	1
	南京至盐城高速公路
	3015384 
	60000 
	56000
	93.3%

	2
	南京都市圈环线高速公路338省道至沪蓉高速段
	903000 
	5000 
	0
	0.0%

	3
	南京至九江高速公路高旺至苏皖省界段
	715000 
	128400 
	97990
	76.3%

	4
	南京至广德高速公路江苏段
	198000 
	1000 
	0
	0.0%

	5
	宁宣高速公路机场枢纽扩建工程
	171212 
	46000 
	32454
	70.6%

	6
	长深高速公路溧水至溧阳段扩建工程
	732001 
	35000 
	0
	0.0%

	B
	过江通道（2个）
	5267100 
	70000 
	48050 
	68.6%

	1
	建宁西路过江通道工程
	1209100 
	10000 
	48050
	480.5%

	2
	锦文路过江通道及接线
	4058000 
	60000 
	0
	0.0%

	C
	国省干线公路（13个）
	3933207 
	327009 
	212803 
	65.1%

	1
	204省道溧水段一期改扩建工程
	358290 
	0 
	0
	-　

	2
	312国道七乡河至宁镇界段
	102540 
	7789 
	7000
	89.9%

	3
	501省道六合雄州至西坝港区公路改扩建工程
	290567 
	33317 
	23490
	70.5%

	4
	235国道高淳古柏至淳溪段
	136293 
	44403 
	29183
	65.7%

	5
	328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程
	398491 
	95000 
	50372
	53.0%

	6
	126省道江宁段改扩建工程
	961244 
	15000 
	12000
	80.0%

	7
	126省道雨花台区段改扩建工程
	318646 
	15000 
	13010
	86.7%

	8
	338省道雨花段建设工程（汽渡连接线至江宁界）
	246259 
	13500 
	27297
	202.2%

	9
	356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程
	439130 
	15000 
	12000
	80.0%

	10
	422省道江北大道至头桥东段改扩建工程
	114190 
	13000 
	11510
	88.5%

	11
	328国道南京江北新区顶山互通至七里河大街段
	79223 
	35000 
	22995
	65.7%

	12
	235国道江北新区新集至花旗营段工程
	412000 
	30000 
	3946
	13.2%

	13
	347国道江浦至桥林段工程（一期工程）
	76335 
	10000 
	0
	0.0%

	D
	集疏散、连接公路（3个）
	501400 
	33500 
	15980 
	47.7%

	1
	宏运大道快速路（机场高速至滨河北路）建设工程
	360400 
	15000 
	15980
	106.5%

	2
	南京上元门港至下关港连接线
	41000 
	8500 
	0
	0.0%

	3
	南京江心洲中部夹江延长线
	100000 
	10000 
	0
	0.0%

	E
	农村公路
	
	1246 
	1778 
	142.7%

	F
	综合客货运枢纽建设（6个）
	1145978 
	184478 
	192894 
	104.6%

	1
	南京北站综合客运枢纽
	751000 
	150000 
	121493
	81.0%

	2
	螺塘路公交场站建设工程
	728 
	628 
	560
	89.2%

	3
	南京市主城区公交站点服务设施改造工程
	850 
	850 
	0
	0.0%

	4
	中国邮政国际货邮综合核心口岸
	111100 
	10000 
	0
	0.0%

	5
	玉湖冷链（南京）冷链中心
	265000 
	10000 
	69550
	695.5%

	6
	南京港龙潭集装箱公司库场扩容工程
	17300 
	13000 
	1291
	9.9%

	G
	地方投资其他项目
	727100
	80070 
	43050 
	53.8%

	二
	水运（3个）
	114500 
	56000 
	42572 
	76.0%

	H
	港口建设（3个）
	114500 
	56000 
	42572 
	76.0%

	1
	南京港龙潭港区七期工程
	81500 
	42000 
	38603
	91.9%

	2
	南京港板桥港区梅钢原料码头1-3号码头泊位改建工程
	10000 
	4000 
	3969
	99.2%

	3
	南京港机重工扩能项目
	23000 
	10000 
	0
	0.0%



二、项目推进情况
高速公路项目方面，宁滁高速建成通车；宁盐高速开展桥面铺装、护栏、边坡防护、路面底基层、基层铺设等现场施工；机场高速秣陵互通完成机场高速路面、匝道路面及桥梁上部结构工程施工，开展交安设施、绿化及亮化施工；宁宣高速公路机场枢纽扩建工程江宁侧开展匝道、桥面施工，溧水侧开展桥梁下部结构、预制箱梁、钢梁以及软基处理、路基回填等。
过江通道项目方面，建宁西路过江通道已于8月14日完成交工验收，8月20日通车运行。
干线公路项目方面，126省道江宁段、雨花段推进隧道施工；328国道六合段推进灵岩互通段辅道桥梁施工；338省道雨花段推进桥上部结构、道路路面、交安、绿化施工；422省道六合段推进路基灰土、路缘石施工。
铁路项目方面，南京北站推进南北广场顶板及室内二次结构施工、联络道桥梁及隧道施工；宁芜铁路持续推进控制性工程南京南隧道盾构施工和暗挖作业，同步开展秦淮河特大桥桥墩施工；上元门过江通道、北沿江高铁、宁淮铁路开展全线下部结构及特殊孔跨、控制性节点工程施工。
[bookmark: _Toc99564402]三、交通建设分析
上元门过江通道、宁淮城际、城市轨道等交通基础设施项目所形成的投资增量，对交通投资增长的支撑作用集中体现在一季度，同时全市投资规模较去年有所降低，全市基础设施及交通基础设施纳统投资降幅持续扩大，接下来仍需各区加大挖掘有效投资，为完成年度目标提供保障。
四、下一步工作举措
下一步，我市将紧盯年度目标，全力推进南京北站、龙潭公铁水联运、上元门过江通道等重大交通枢纽工程。关注上元门鼓楼段征迁工作，确保拆迁进度满足施工要求。年内建成501省道，开工宁九高速、235国道江北新区段等项目。按照“十五五”规划部署，全力推进禄口国际机场三期、宁宣铁路、锦文路过江通道等重点项目前期工作，全面提升项目谋划精度与建设质效，为后续建设攒足“后劲”。

